## Slide 1: Projektstatus 02.11.2016 FreeSpace - Raumverwaltungsapp
SWE Projekt WS16/17
Gruppe 4, PO 2013

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Kundentermin 26.10.
Lastenheft
Projektplan
Zeiterfassung
Ziele für nächste Woche
Ampelstatus

## Slide 3: Projektstatus Kundentermin am 26.10.2016 (1/2)
Klärung diverser Detailfragen zur GUI
Login mit Google Account
-> Bild und Username von Google übernehmen
Professoren durch Masterpasswort erkennen
-> Funktion Stundenplan eintragen freischalten
Raumsuche mit Dijkstra oder A*
Freunde nur sichtbar wenn in Raum eingecheckt
Neuer Menüpunkt „Einstellungen“
->Push verhalten deaktivieren (für Meetings)
-> Softwareversion abfragen

## Slide 4: Projektstatus Kundentermin am 26.10.2016 (2/2)
Ampelsystem für Füllstand der Räume
Karten- und Listenansicht für Raumplan
Friendrequests ablehnen oder bestätigen ermöglichen
Administration über Seite ohne grafische Anforderungen
Farblicher Unterschied zwischen Prof- und Studentenansicht
Unterstützung für Tablets
Nur Hochkant-Ansicht

## Slide 5: Projektstatus Lastenheft
Erster Entwurf Lastenheft erstellt
Anwendungsdiagramm erstellt
Aktivitätsdiagramme erstellt

## Slide 6: Projektstatus Projektplan
Projektplan aktualisiert
Milestones eingefügt
Verknüpfungen gesetzt

## Slide 7: Projektstatus Zeiterfassung
Zeiterfassungsbogen erstellt
Jeder Mitarbeiter führt diesen für sich
Projektmanager führen Zeiterfassungsbögen zu Gesamtzeiterfassung zusammen (wie oft?)

## Slide 8: Ziele für nächste Woche
GUI-Mockup fertigstellen
Anforderungssammlung fertigstellen
Lastenheft fertigstellen und dem Kunden vorlegen

## Slide 9: Ampelstatus
Statusänderung Grün -> Gelb
GUI-Mockup noch nicht ganz fertig
Lastenheft könnte weiter sein

## Slide 10: FH Aachen SWE Projekt WS16/17 Gruppe 4, PO 2013 www.fh-aachen.de